## پلان سال مالی 1397 براساس نتایج
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ریاست پلان و پالیسی پلان سال مالی 1398 به اساس نتایج
شماره | هدف اصلی | مقدار هدف ( Target) | فعالیت عمده | منابع موردنیاز | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار | تاریخ تحویل دهی | ربع اول سال مالی | ربع دوم سال مالی | ربع سوم سال مالی | ربع چهارم سال مالی | نتایج متوقع
1 | تقویت سیستم پلانگذاری | 1 سند مسوده پلان استراتیژیک | ترتیب مسوده پلان استراتیژیک وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی | منابع بشری | سندپلان استراتیزیک | 5/1/1398 | 30/9/1398 | ریاست پلان وپالیسی |  | 30/10/1398 | 0% | 40% | 30% | 30% | معیاری سازی بخش پلانگذاری
2 | ایجادسیستم واحد وهماهنگ معلومات | یک سیستم معلومات | ایجاد سیستم برای احصایه ها ومعلومات مربویط به فعالیت وزارت | منابع بشری | یک سیستم | 15/2/1398 | 30/5/1398 | آسان خدمت |  | 30/6/1398 | 0% | 30% | 40% | 30% | ارایه ارقام دقیق خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی
3 | فراهم سازی رضایت مراجعه کنندگان | نصب یک تابلو | نصب تابلو نحوه ارایه خدمات برای مراجعین (Process Maps ) | مالی | تابلو نصب شده | 15/51398 | 30/5/1398 | ریاست دفترمقام |  | 30/6/1398 | 0% | 0% | 60% | 40% | افزایش رضایت مراجعین
4 |  | 2 سیستم | ایجادسیستم تیلیفونی رسیدگی به شکایات | منابع بشری | سیستم رسیدگی به شکایات | 15/1/1398 | 30/2/1398 |  |  | 30/3/1398 | 0% | 50% | 50%
5 |  |  | انکشاف سیستم آنلاین رسیدگی به شکایات |  |  | 20/3/1398 | 15/6/1398 |  |  | 30/6/1398 | 0% | 50% | 50%
6 |  | 10 تن | آموزش کارکنان بخش معلوملت درقسمت رویه با مراجعین | مالی | کارکنان آموزش دیده شده | 15/6/1398 | 30/6/1398 |  |  | 30/7/1398 |  | 10% | 80% | 10%
7 | ایجاد سیستم مدیریت و پلانگذاری منابع دولت | 7 سیستم | ایجاد سیستم مدیریت منابع بشری, مدیریت مالی, مدیریت تهیه، مدیریت پروژه ها و مدیریت اسناد در وزارت فوایدعامه، وزارت کاراموراجتماعی، پارلمان، اداره امور، ارگانهای محلی و اداره اراضی | منابع بشری .مالی | تعداد ادارات که سیستم در آن ایجاد شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | آسان خدمت | وزارت ها و ادارت ذیربط ذکر شده در فعالیت | 1/10 /1399 | 15% | 20% | 30% | 35% | الکترونیکی سازی پروسه های داخلی بخش مدیریت منابع بشری، مالی، تهیه، اسناد و مدیریت پروژه ها
8 | ساده سازی وادغام پروسه های خدمات عامه | 7 سیستم | ساده سازی وادغام پروسه های خدمات عامه برای ادارات مالیه دهندگان کوچک، متوسط و بزرگ، ریاست عمومی ترافیک، ریاست پاسپورت وزارت امور خارجه، وزارت ترانسپورت، اداره ثبت مرکزی جوازهای سکتوری و شفاخانه سردار محمد داوود خان. | منابع بشری .مالی | تعداد ادارات که پروسه ها در آن ساده شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | اداره آسان خدمت | وزارت ها و ادارت ذیربط ذکر شده در فعالیت | 1/10 /1398 | 20% | 20% | 30% | 30% | دسترسی شهروندان به خدمات عامه به شکل ساده، سریع، شفاف و ایجاد اعتماد بین مردم و دولت
9 |  | 34 ولایت | اتصال تمامی ولایات به سیستم آنلاین پاسپورت و قونسلگری های افغانستان در تمامی کشورها | منابع بشری .مالی | تعداد ولایت و قونسلگری که پروسه ها در آن ساده شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 |  | وزارت امور خارجه، ریاست پاسپورت و ولایت ها | 1/10 /1398 | 20% | 20% | 30% | 30%
10 |  | 5 اداره | ایجاد برنامه پرداخت معاش با استفاده از برنامه های کاربردی موبایل برای کارمندان وزرات معارف،وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی،وزارت کارو اموراجتماعی و وزارت های داخله ودفاع . | منابع بشری .مالی | تعداد کارمندان که از سیستم موبایل معاش شان پرداخت می شود | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 |  | وزارت های ذکرشده درفوق | 1/10 /1398 | 20% | 20% | 30% | 30% | سهولت دراجرای حقوق کارمندان دولت ازطریق برنامه های کاربردی موبایل و ایجاد شفافیت و حذف کارکنان خیالی
11 | ایمینی ساختن و ارتقا کیفیت تکنالوژی معلوماتی | وصل تعداد 10 شرکت انترنتی | وصل تعداد ۱۰ شرکت خدماتی انترنیتی با دستگاه نیکسا | منابع بشری .مالی | وصل تعداد شرکت های انترانتی | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 | ریاست امنیت معلومات | شرکت های انترنتی | 10/10/1398 | 10% | 20% | 30% | 40% | ایمینی ساختن خدمات انترنتی درافغانستان
12 |  | 10000 لایسنس آفیس365 ونصب سیستم | فعال سازی آفیس 365 به تعداد 10000 لایسنس برای وزارت مخابرات وادارات د ولتی ونصب تجهیزات اوراکل و سیسکو | منابع بشری .مالی | تعداد تجهیزات نصب شده وتعدادلایسنس آفیس 365 فعال شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | ریاست نوآوری تنکالوژی معلوماتی |  | 1/10 /1398 | 10% | 20% | 20% | 50% | بلند بردن عرضه خدمات انترنتی برای ادارات دولتی
13 |  | یک بک آپ برای مرکزملی معلومات | ایجادبک آپ برای مرکزملی معلومات ونصب تجهیزات آن درشهرنو | منابع بشری .مالی | تعداد بک آپ ایجاد شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | ریاست نوآوری تکنالوژی معلوماتی |  | 1/10 /1398 | 10% | 30% | 30% | 30% | ایمینی ساختن ذخیره معلومات مرکزملی معلومات افغانستان درسیستم بک آپ
14 | ایجاد زیربنأ تصادیق الکترونیکی | 120 بسته زیربنا تصادیق الکترونیکی (SSL ) | تطبیق سیستم تصادیق الکترونیکی (SSL) Sockets Secure Layer برای ویب سایت های دولتی | منابع بشری .مالی | تعداد سرتفیک SSL توزیع شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | ریاست امنیت معلومات |  | 1/10 /1398 | 0% | 20% | 30% | 50% | مصؤن شدن ویب سایت های ادارات دولتی
15 | ایجاد سیستم حقیقی معلومات مخابراتی | 1 سیستم | ایجاد سیستم حقیقی معلومات مخابراتی ( Real Time Data Management System ) و اتصال با شبکه های مخابراتی وایجاد شبکه انترنت مایکروویف وفایبرنوری فی مابین سیستم ریال تایم و شبکه های مخابراتی | منابع بشری .مالی | تعداد سیستم ایجادشده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | مددیرت پروژه RTDMS | شکرت های مخابراتی | 1/10 /1398 | 5% | 15% | 30% | 50% | ایجاد شفافیت در گردآوری عواید مخابراتی
16 | واحد تطبیق پروژه-ریفورم های وزارت | 40 تن | استخدام تعداد 40 تن کارشناسان جهت بهبود کاری و ارتقأ ظرفیت تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی | منابع بشری .مالی | تعداد افراد استخدام شده | 1/ 10/ 1397 | 20/ 9/ 1398 | ریاست پلان وپالیسی |  | 30/9/1398 | 20% | 40% | 20% | 20% | ارائه مشوره دهي به رياست ها، حمايت تخنيكي وستراتيژيك به مقام وزارت و واحد هاي دومي
17 | توسعه تکنالوژی معلوماتی | سروی پورتال ملی | سروی تخنیکی پورتال ملی National Portal | منابع بشری .مالی | 1 | 3/ 5/ 1398 | 5/ 1/ 1399 | PIU دیجیتل کاسا |  | 30/3/1399 | 5% | 5% | 10% | 20% | دسترسی به انترنت مطمین بلندبردن ظرفیت کاری دولت عرضه خدمات الکترونیکی
18 |  | سروی جهت تدارک انترنت | سروی وتدارک انترنت برای حکومتداری الکترونیکی به یک تعداد ادارات دولتی وعام المنفغه تحت IRU | منابع بشری .مالی | تعدادادارات سروی شده | 10/ 8/ 1398 | 10/ 11/ 1402 |  |  | 30/12/1402 | 10% | 10% | 10% | 10% | فراهم ساختن زمینه حکومتداری الکترونیکی
19 | توسعه شبکه فایبرنوری | وصل دو ولایت به شبکه فایبرنوری | تمدید کیبل فایبرنوری مسیر زرنج - دلآرام بطول 220 کیلومترومسیر غورماچ - قلعه نو - کرخ هرات بطول 250 کیلومتر درمجموع 470 کیلومتر | منابع بشری .مالی | مقدارکیبل فایبرنوری تمدید شده | 19/ 5/ 1397 | 19/ 5/ 1400 | PIU دیجیتل کاسا | وزارت فوایدعامه | 11/10/1400 | 5% | 10% | 15% | 20% | فراهم نمودن بسترمطمین عرضه خدمات مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی منطقوی وبین المللی
20 | ترتیب پالیسی برای باند وسیع | یک پالیسی | ترتیب پروسیجر پالیسی برای خدمات باند وسیع برای اداره اترا | منابع بشری .مالی | یک پالیسی | 26/ 1/ 1398 | 24/ 10/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 0% | 20% | 20% | 60% | ارایه خدمات دریک چتر
21 | توسعه ومدرن سازی خدمات پستی | 36 پسته خانه | مدرن سازی تأسیسات پستی در 36 پسته خانه در مرکز و ولایات | منابع بشری .مالی | تعداد پسته خانه که تأسیسات پستی آن مدرن شده اند | 1/ 10/ 1397 | 1/ 10/ 1398 | ریاست پست |  | 30/10/1398 | 5% | 15% | 30% | 30% | ارایه خدمات مدرن پستی
22 |  | 3 سیستم | ایجاد سیستم خدمات پستی موبایل آپلیکشن خدمات پست، IFS یا Int'l Financial System و آنلاین شاپنگ تجارت الکترونیکی | منابع بشری .مالی | تعدادسیستم های ایجادشده | 1/ 10/ 1397 | 1/ 10/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 5% | 15% | 30% | 30%
23 |  | 200 عراده موتر و 20 عراده موتر سایکل | خریداری وسایط نقلیه پستی ( تعدا 20 عراده موتر و 200 عراده موتر سایکل) | منابع بشری .مالی | تعداد موتر و موترسایکل تهیه شده | 1/ 10/ 1397 | 1/ 10/ 1398 |  | ریاست پست | 30/10/1398 | 5% | 15% | 30% | 30%
24 | فراهم نمودن بستر مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی جهت عرضه خدمات باکیفیت | 60 سایت فاریبرنوری | اتصال تعداد 17 سایت وزارت دفاع، 26 سایت وزارت داخله و 17 سایت وزارت مالیه به شبکه فایبرنوری | منابع بشری .مالی | تعداد سایت های وصل شده به فایبر نوری | 1/ 10/ 1397 | 30/ 4/ 1398 | افغان تیلی کام | وزارت دفاع ملی | 30/6/1398 | 50% | 40% | 10% |  | بلند رفتن محرمیت وبهبود دکیفیت سیستم مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی دروزارت دفاع ملی،داخله ومالیه
25 |  | ارتقا سیستم شبکه فایبرنوری | ارتقأ ظرفیت شبکه فایبرنوری ازSTM64 با نصب وانستالیشن سیستم DWDM درلینک های شبکه فایبرنوری | منابع بشری .مالی | تسیستم ارتقا داده شده | 1/ 10/ 1398 | 30/ 4/ 1398 |  |  | 30/6/1398 | 50% | 40% | 10% |  | بلند بردن ظرفیت وامکانات ارتباطات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی
26 |  | ارتقا شبکه فایبرنوری | وصل شبکه فایبرنوری به راه ابریشم با کشور چین از طریق تاجکستان و قرغزستان از ظرفیت 10GBبا ظرفیت 100GB | منابع بشری .مالی | ظرفیت ارتقا داده شده | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  |  | 10/10/1398 | 30% | 30% | 30% | 10% | فراهم نمودن بسترمطمین عرضه خدمات مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی وارتباطات منطقوی وبین المللی
27 |  | 4 ولایت | ایجاد شبکه شهری (متروی) کیبل فایبر نوری در شهر های کابل، مزار شریف،هرات و جلال آباد | منابع بشری .مالی | تعدد شهرها یکه درآن شبکه شهری فایبرنوری ایجادشده | 1/ 10/ 1397 | 30/ 8/ 1399 | افغان تیلی کام |  | 30/9/1399 | 0% | 10% | 20% | 20% | فراهم نمودن بسترمطمین عرضه خدمات مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی وارتباطات منطقوی وبین المللی
28 | توسعه واستفاده موثر از زیربنأ های مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی | یک سروی | سروی وزارت امور زنان وباغ زنانه جهت اتصال به شبکه فایبرنوری | منابع بشری .مالی | تعداد محلات که به فایبرنوری وصل شده | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 10% | 20% | 30% | 30% | فراهم نمودن بستر مخابراتی برای عرضه خدمات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
29 |  | 3 ولایت | ارتقأ ظرفیت دستگاه سوییچینگ مراکز تیلفون به سیستم (MSAN /IMS ) در شهر کابل، قندهار، کندز و جلال آباد. | منابع بشری .مالی | تعداد دستگاه ها | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 10% | 20% | 30% | 40% | بهبود عرضه خدمات مخایراتی وتکنالوژی معلوماتی درتیلیفون های سیمدار برای شهروندان شهرکابل، قندهار،کندز وجلال آباد
30 |  | 78.6 کیلومتر | تمدید لینک دوم محافظتی فایبرنوری از جلال آباد الی طورخم به طول 78.6 کیلومتر | منابع بشری .مالی | مقدار کیبل تمدید شده | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  | وزارت فوایدعامه | 30/10/1398 | 10% | 20% | 30% | 40% | فراهم نمودن بسترمطمین عرضه خدمات مخبراتی وتکنالوژی معلوماتی منطقوی وبین المللی
31 |  | 197 سایت مبایل به 3G | بلند بردن ظرفیت 197سایت مبایل به سیستم 3G | منابع بشری .مالی | تعداد سایت های ارتقأ یافته برای استفاده 3G | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 10% | 10% | 40% | 40% | بلند بردن عرضه خدمات مخابراتی وتکنالوژی معلوماتی
32 |  | 200 سایت مبایل | ارتقأ ظرفیت 200 سایت 3G مبایل به 4G (LTE) | منابع بشری .مالی | تعداد سایت هایکه از3Gبه 4G (LTE) تقاع یافته | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 10% | 20% | 30% | 40%
33 |  | 16 سایت | نصب سیستم بلندبردن ظرفیت داخلی سایت های شبکه مبایل(indoor coverage) درسایت های که ترافیک بالا مبایل دارد | منابع بشری .مالی | تعداد سایت های نصب شده | 1/ 10/ 1397 | 30/ 9/ 1398 |  |  | 30/10/1398 | 40% | 20% | 40% |  | بهبود عرضه خدمات مخایراتی وتکنالوژی معلوماتی شبکه مبائیل سلام درشهرکابل
****************************************************************************************************************************************************************************************
1. بودجه به میلون افغانی
| مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398 | 4297594600 | بودجه عادی |  |  | 614009600 |  | بودجه انکشافی | 3683585000
ملاحظه شد پوهنوال دکترمحمدهادی هدایتی معین مالی واداری وسرپرست وزارت مخابرات وتکنالوژی معاوماتی
2. پیشبینی پلان مصرف بودجه به اساس هرربع به مبلغ وفیصد
|  | عادی | فیصدی پلان شدۀ تطبییق |  |  |  | انکشافی |  | فیصدی پلان شدۀ تطبیق
| ربع اول | 159905700 | 26.04% |  |  |  | 736717000 |  | 20%
| ربع دوم | 198923300 | 32.4% |  |  |  | 1105075500 |  | 30%
| ربع سوم | 135387300 | 22.05% |  |  |  | 1105075501 |  | 30%
| ربع چهارم | 119793300 | 19.51% |  |  |  | 736717000 |  | 20%
| مجموع | 614009600 | 100% |  |  |  | 3683585000 |  | 100%
Note on E14: Abdul Saber Omari: در وزارت فعال و نصب میگردد یا در کدام جای دیگر. اگر نوشته شود بهتر است
Note on G24: Abdul Saber Omari: در فعالیت معیاری سازی ذکر شده اما در اینجا ایجاد.

## Sheet1
What is SSL? SSL (Secure Sockets Layer) is a standard security protocol for establishing encrypted links between a web server and a browser in an online communication. The usage of SSL technology ensures that all data transmitted between the web server and browser remains encrypted. SSL (Secure Sockets Layer) یک پروتکل امنیتی استاندارد برای ایجاد لینک های رمز شده بین یک وب سرور و یک مرورگر در ارتباطات آنلاین است. استفاده از تکنولوژی SSL تضمین می کند که تمام داده های ارسال شده بین سرور وب و مرورگر رمزگذاری می شود. | این پروژه درسه بخش فعالیت مینماید حکومتداری الکترونیکی ، پالیسی ومقررات وارتقاع ظرفیت
(PKI زیرساخت کلید عمومی (PKI) از توزیع و شناسایی کلیدهای رمزگذاری عمومی پشتیبانی می کند و کاربران و رایانه ها را قادر می سازد هر دو به طور ایمن داده ها را از طریق شبکه ها نظیر اینترنت به اشتراک بگذارد و هویت طرف دیگر را تأیید کند. | جمع آوری تمامی خدمات عامه تحت یک سقف به شکل One Stop Shop تأمین شفافیت، موثریت و مثمریت در ارایۀ خدمات عامه؛ فراهم نمودن ارایه خدمات عامه تحت یک سقف در مرکز و ولایات؛دجیتل سازی خدمات عامه؛ جلوگیری از مصارف گزاف و غیر قانونی اتباع کشور، جلوگیری از ضیاع وقت اتباع در ارایه خدمات عامه،رتقای ظرفیت مسلکی کارمندان دوایر دولتی بلندبردن سطح عواید سالانه حکومت | 3.75% | 12%